## 1.Prioriza_DRMI PANCE (hidden)
LINEAS DE ACCIÓN PLAN DE MANEJO DRMI PANCE A 5 AÑOS |  |  |  |  | CRITERIOS PRIORIZACION ACCIONES DRMI PANCE | [5 empty] | Actividades priorizadas : Actor _________ / Descripcion actividad a implementar y meta a alcanzar periodo (1er quinquenio)
Estrategias | Proyectos | Valor ($) Proyecto | Indicador | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL (∑)
[5 empty] | Viabilidad de los objetivos de conservación | Especies con categoría de amenaza y/o promisorias | Empoderamiento | Identificación con los planes de acción o desarrollo | Financiación
Estrategia 1: Conservación. | 1, Diseñar y desarrollar con participación comunitaria e institucional, procesos de restauración pasiva en las zonas de preservación y activa en las zonas de restauración para la preservación y restauración para el desarrollo sostenible. | 461000000 | Plan de capacitación diseñado e implementado en monitoreo y restauración | Un Documento de propuesta de plan de capacitación. | [5 empty] | 0
|  |  | No. de personas certificadas | No. de certificados entregados, No. de acuerdos de restauración
|  |  | Acciones de restauración y monitoreo implementadas | Informe de ejecución del plan de capacitación
|  |  | No. de Ha en restauración activa por acción de la comunidad | Listados de asistencia, registro fotográfico, actas de reuniones, No. informes de visitas técnicas de revisión de procesos de restauración
|  |  | Implementación de un vivero con especies nativas, rescatadas, y que se utilizan en los procesos de restauración | Número de especies nativas rescatadas y usadas en los procesos de restauración activa que permanezcan en la zona
| 2. Identificar corredores biológicos de conservación bosques galería y densos y algunas áreas de vegetación secundaria (restauración para preservación) | 937853081 | Planes de manejo elaborados de manera participativa dentro del polígono ( 5 por año) | No. de documetos con experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de datos económicos, ecológicos y sociales. | [5 empty] | 0
|  |  | Planes de manejo elaborados de manera participativa en la zona externa al polígono y sobre la cuenca del Rio Pance. ( 15 por año) | No. de documentos con experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de datos económicos, ecológicos y sociales.
| 3. Plan de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad | 430000000 | Plan de capacitación diseñado e implementado | Un Documento de propuesta de plan de capacitación Un Informe de ejecución de plan de capacitación Certificados entregados | [5 empty] | 0
|  |  | No. de personas certificadas Acciones de divulgación de la biodiversidad y monitoreo implementadas | Encuesta de monitoreo de fauna y flora. Documento que recopile el conocimiento de las acciones de monitoreo. Registros de asistencias y memorias de espacios formativos. # de piezas diseñadas y divulgadas. Base de datos de monitoreos. | [5 empty] | 0
|  |  | Puntos y sitios de monitoreo establecidos, senderos, cámaras trampa para recoger información de biodiversidad en fauna | Tablas de registro de datos de campo, informes de monitoreo, registro fotográfico, información subida a la plataforma del Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia - SiB Colombia
Estrategia 2: Control y vigilancia | Consolidación de un esquema de control y vigilancia del DRMI Rio Pance | 624350000 | 1- Número de vallas, avisos y letreros informativos instalados, 2- Número de piezas audiovisuales que se proyectan a visitantes y/o se transmiten por las redes sociales o medios de comunicación, 3- Número de charlas informativas por semana que se imparten a visitantes | 1- Vallas, avisos y letreros instalados, 2- Piezas audiovisuales subidas en redes sociales o dentro de parrilla de programas en canales locales, 3- Listados de asistencia a charlas informativas | [5 empty] | 0
|  |  | 1- Esquema de gobernanza diseñado, 2- Un (1) grupo de al menos tres (3) guardabosque conformado y capacitado, 3- Una (1) Brigada comunitaria conformada y capacitada | 1-Un (1) Documento Esquema de Gobernanza, 2- Contratos guardabosque firmados, guías talleres de capacitación, listados de asistencia capacitaciones, documento de acuerdo conformación brigadas
|  |  | 1- Número de espacios adecuados y dotados para labores de control y vigilancia | 1- Actas de ejecución obras, 2- fotos
Estrategia 3: Saneamiento ambiental | Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico y del entorno ambiental de la red hídrica del DRMI Río Pance | 155000000 | No. de documentos con caracterización detallada de vertimientos y sistemas de tratamiento de aguas residuales No. de vertimientos identificados | Documento técnico con formulación del proyecto a partir de una línea base y condiciones técnicas apropiadas | [5 empty] | 0
|  |  | No. de jornadas de limpieza y revitalización desarrolladas No. de toneladas de residuos recuperados No. de personas que participan de jornadas de revitalización | Listados de asistencia, fotos, registros de recolección de residuos | [5 empty] | 0
Estrategia 4: Educación y formación | Diseño y aplicación de una estrategia de educación y cultura ambiental integral a usuarios, habitantes y beneficiarios de la cuenca, retomando la propuesta de la mesa ambiental | 208000000 | No. de documentos con estrategia de educación diseñada No. de talleres de construcción de estrategia de educación | Un (1) Documento técnico Listados de asistencia | [5 empty] | 0
|  |  | No. de documentos con criterios e indicadores de sostenibilidad definidos para el DRMI No. de talleres de construcción de estrategia de educación Un (1) Documento técnico. Listados de asistencia | Un (1) documento técnico Memorias de talleres Listados de asistencia
|  |  | No. de talleres implementados No. de personas participantes | Memorias de talleres de educación Listados de asistencia Fotos
|  |  | No. de estrategias implementadas | Memorias de actividades de educación ambiental implementadas Listados de asistencia, fotos
Estrategia 5: Bienes y servicios ambientales | Diseño, ajuste participativo y definición de ruta de implementación de propuestas de ordenamiento de predios privados y públicos dentro y fuera del polígono, ajustándose a la zonificación propuesta, en los cinco años siguientes a la declaratoria | 937853081 | 5 Planes de manejo elaborados de manera participativa por año dentro del polígono - empezando por el Ecoparque y el Club del Departamento | Experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de datos económicos, ecológicos y sociales. | [5 empty] | 0
|  |  | 15 Planes de manejo elaborados de manera participativa por año en la zona externa al polígono y sobre la cuenca del Rio Pance. | Experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de datos económicos, ecológicos y sociales.
| Identificación y apoyo a iniciativas de negocios verdes en el área protegida en la cuenca del río Pance, como estrategia de adaptación. | 450000000 | Actividades productivas verificadas (mínimo 80%) | Fichas completas elaboradas, registros fotográficos, informes.
|  |  | Talleres de capacitación (3) | Convocatorias, registros de asistencia, evaluación de resultados.
|  |  | Documentos realizados. | Documento final.
|  |  | Iniciativas de negocios verdes apoyadas (5) | Fichas, presupuestos, actas de compromisos, documentos, registros fotográficos.
| Valoración de los Bienes y Servicios Ambientales existentes en el Área Protegida de Pance | 400000000 | Bienes y servicios ambientales identificados | Salidas de campo, encuestas realizadas, instrumentos construidos y aplicados, reuniones de socialización realizadas
|  |  | Socialización | No. de reuniones realizadas (Una al inicio y otra al final del proceso).
|  |  | Documentos realizados. | Documento final.
Estrategia 6: Gestión del Riesgo | Fortalecimiento institucional y comunitario para la gestión del riesgo con enfoque territorial | 405000000 | Plan de capacitación diseñado e implementado # de personas certificadas # de escenarios de riesgos definidos acciones de comunicación y monitoreo implementadas | *Documento de propuesta de plan de capacitación *Informe de ejecución de plan de capacitación *Certificados entregados *Encuesta de percepción del riesgo aplicada *Documento que recopile el conocimiento del riesgo del territorio *Registros de asistencias y memorias de espacios formativos *# de piezas diseñadas y divulgadas *Base de datos de monitoreos *Reportes de eventos e incidentes | [5 empty] | 0
|  |  | Medidas de reducción del riesgo definidas y gestionadas Sistemas de alerta temprana diseñados # de simulaciones y simulacros realizados # de talleres realizados | *Documento técnico de las medidas de reducción del riesgo formuladas *Actas de reuniones de concertación de implementación de medidas de reducción del riesgo *Registros fotográficos y de video *Memorias de talleres, registros de asistencia *Documento técnicos y protocolos de los sistemas de alerta temprana | [5 empty] | 0
Estrategia 7: Desarrollo institucional | Fortalecimiento de capacidades del Comité de Co-manejo para la gestión del área protegida | 405000000 | *# de diplomados realizados *# de cursos realizados *Integrantes del Comité de Co-manejo certificados *Foro de intercambio de saberes liderado por el Comité de Co-manejo realizado *Red de amigos del río Pance potenciada para dinamizar el corredor de conservación en la cuenca del río Pance conformada *# de fuentes de financiamiento gestionadas *Recursos financieros y en especie ejecutados para el plan de manejo | Documento del plan de capacitación Certificados emitidos Registros de asistencia a cursos y diplomados Evaluaciones de cursos y diplomados Acta de consolidación de la Red de Amigos del Río Pance Registros fotográficos y memorias de actividades de la Red de Amigos del Río Pance Certificados de fuentes de financiamiento (Disponibilidades y Registros Presupuestales) Informes financieros de la ejecución presupuestal del Plan de Manejo | [5 empty] | 0
|  |  | *% de habitantes del corregimiento de Pance y área circundante que reconoce el área protegida, sus objetivos y objetos de conservación *Visitantes del Ecoparque y del río Pance identifican el área protegida y reconocen las buenas prácticas ambientales. *% de personas de la comunidad que reconocen la existencia del Comité de Co-manejo *# de campañas de divulgación implementadas *# de piezas comunicativas divulgadas y entregadas | Encuestas aplicadas Muestras de piezas comunicativas Registros fotográficos y en video Entrevistas
| Total | 5414056162
Note on L1: Se diligencian celdas con Acciones priorizadas (Puntaje de 11 a 15): Se reporta el Actor y la descripcion de la actividad con la meta a alcanzar. Seguido se consigna en matriz de seguiimiento y evaluación

## 1.1. Criterior priorización (hidden)
Criterios priorización acciones para el DRMI PANCE
1 | Viabilidad de los objetivos y objetos de conservación: | Puntos
| Son acciones que aportan a la conservación de los objetivos y objetos de conservación del DRMI: | 3
Objetivos de conservación:
Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas del país o combinaciones características de ellos.
Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies o conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particulares de especial interés para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución restringida.
Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios ambientales.
Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos.
Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza.
Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o inmaterial de grupos étnicos
Objetos de conservación:
Mosaico de coberturas de los ecosistemas BOMHUMH, AMMHUPX, BOCHUPX, BOMHUMS, presentes en el área propuesta a declarar : Representan los remanentes y estados sucesionales de las coberturas vegetales de los ecosistemas presentes en el área, señalados en el estudio de actualización de ecosistemas realizado por CVC a escala del Departamento del Valle del Cauca. Las coberturas vegetales que constituyen este objeto de conservación propuesto son al mismo tiempo el hábitat de la fauna remanente y adaptada a las transformaciones del paisaje. Igualmente cuentan con el reconocimiento social de los habitantes y visitantes del área en razón de su atractivo paisajístico.
El sistema hídrico de la Cuenca media del Río Pance (Parcelación Chorro de Plata - Club Deportivo Cali- Predio Argos) que comprende el Río Pance, quebradas y ojos de agua que prestan servicios ambientales muy importantes como la producción de agua para consumo humano, regulación hídrica, entre otros : Garantizar la cantidad, calidad y funcionalidad ecológica de la red hídrica del área propuesta para conservación en la cuenca media del río Pance (Parcelación Chorro de Plata - Club Deportivo Cali), incluyendo quebradas y ojos de agua, que prestan servicios ambientales muy importantes como la producción de agua para consumo humano y regulación hídrica.
La Pava Caucana (Penelope perspicax): La Pava Caucana (Penelope perspicax) es una especie endémica de Colombia, con estado de amenaza a nivel Global y Nacional (EN) EN PELIGRO y S2 a nivel Regional.
La Rana de Cristal (Centrolene savagei) : La rana de cristal de savage (Centrolene savagei) es una especie endémica de Colombia, con estado de amenaza a nivel Global (VU) VULNERABLE.
Especies vegetales maderables (Cynophalla amplissima, Anacardium exelsum, Nectandra turbacensis, Brosimum alicastrum, Ocotea veraguensis): Las especies maderables encontradas en esta región presentan planes de manejo, otras muchas son pioneras intermedias fundamentales en los procesos de restauración. Además, son muy reconocidas en la zona y muchas de estas son usadas por la comunidad.
El ECOPARQUE del Rio Pance como paisaje cultural recreativo, turístico y simbólico para la educación ambiental de Cali: El ECOPARQUE del Rio Pance y su área de influencia, es para la comunidad caleña un espacio de recreación y esparcimiento que a través del tiempo y la historia de la ciudad se ha convertido en un elemento simbólico y cultural que aporta al imaginario de conservación de la naturaleza en la Ciudad.
| Son acciones que aportan de forma indirecta en la conservación de este objetivo de conservación. | 1
2 | Especies con categoría de amenaza y/o promisorias : | Puntos
| Acciones que aportan al estudio, monitoreo, protección de especies de flora y fauna con categoría de amenaza o promisorias del RFPN | 3
| Son acciones que aportan de forma indirecta en la conservación a este objetivo de conservación. | 1
3 | Empoderamiento : | Puntos
| Acciones que carácter inclusivo del RFPN en pro de la sensibilización, cualificación que involucran a los actores sociales del territorio. | 3
| Acciones que aportan de forma indirecta en la sensibilización, cualificación que involucran a los actores sociales del territorio. | 1
4 | Identificación con los planes de acción o desarrollo: | Puntos
| Acción que se identifica con los planes de acción o desarrollo de las instituciones del territorio | 3
| Acción que se relaciona indirectamente con algunos elementos de los planes de acción o desarrollo de las instituciones del territorio | 1
| Acción que no está relacionada con los planes de acción o desarrollo de las instituciones del territorio | 0
5 | Financiación: | Puntos
| Actividad que cuenta con recursos económicos en el primer quinquenio para su ejecución. | 3
| Hay probabilidades de gestionar recursos económicos para esta acción en el primer quinquenio para su ejecución. | 1
| No se han identificados recursos económicos para el desarrollo de esta acción. | 0

## 2.Pond_DRMI PANCE (hidden)
LINEAS DE ACCIÓN PLAN DE MANEJO DRMI PANCE |  |  |  |  | CRITERIOS PRIORIZACION ACCIONES DRMI PANCE
Estrategias | Proyectos | Valor ($) Proyecto | Indicador | Meta | ACTORES COMITÉ INTERINSTITUCIONAL (COMANEJO) - PONDERACIÓN DE ACCIONES DRMI PANCE | [5 empty] | Actividades priorizadas para el 1er Quinquenio
[5 empty] | Actor 1 (Autoridades Ambientales) | Actor 2 (Organizaciones Gubernamentales) | Actor 3 (Sociedad Civil Organizada) | Actor 4 (Universidades) | Actor 5 ( Propietarios de Predios) | TOTAL Ponderación
Estrategia 1: Conservación. | 1, Diseñar y desarrollar con participación comunitaria e institucional, procesos de restauración pasiva en las zonas de preservación y activa en las zonas de restauración para la preservación y restauración para el desarrollo sostenible. | 461000000 | Plan de capacitación diseñado e implementado en monitoreo y restauración | Un Documento de propuesta de plan de capacitación. | [5 empty] | 0
|  |  | No. de personas certificadas | No. de certificados entregados, No. de acuerdos de restauración | [5 empty] | 0
|  |  | Acciones de restauración y monitoreo implementadas | Informe de ejecución del plan de capacitación | [5 empty] | 0
|  |  | No. de Ha en restauración activa por acción de la comunidad | Listados de asistencia, registro fotográfico, actas de reuniones, No. informes de visitas técnicas de revisión de procesos de restauración | [5 empty] | 0
|  |  | Implementación de un vivero con especies nativas, rescatadas, y que se utilizan en los procesos de restauración | Número de especies nativas rescatadas y usadas en los procesos de restauración activa que permanezcan en la zona | [5 empty] | 0
| 2. Identificar corredores biológicos de conservación bosques galería y densos y algunas áreas de vegetación secundaria (restauración para preservación) | 937853081 | Planes de manejo elaborados de manera participativa dentro del polígono ( 5 por año) | No. de documetos con experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de datos económicos, ecológicos y sociales. | [5 empty] | 0
|  |  | Planes de manejo elaborados de manera participativa en la zona externa al polígono y sobre la cuenca del Rio Pance. ( 15 por año) | No. de documentos con experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de datos económicos, ecológicos y sociales. | [5 empty] | 0
| 3. Plan de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad | 430000000 | Plan de capacitación diseñado e implementado | Un Documento de propuesta de plan de capacitación Un Informe de ejecución de plan de capacitación Certificados entregados | [5 empty] | 0
|  |  | No. de personas certificadas Acciones de divulgación de la biodiversidad y monitoreo implementadas | Encuesta de monitoreo de fauna y flora. Documento que recopile el conocimiento de las acciones de monitoreo. Registros de asistencias y memorias de espacios formativos. # de piezas diseñadas y divulgadas. Base de datos de monitoreos. | [5 empty] | 0
|  |  | Puntos y sitios de monitoreo establecidos, senderos, cámaras trampa para recoger información de biodiversidad en fauna | Tablas de registro de datos de campo, informes de monitoreo, registro fotográfico, información subida a la plataforma del Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia - SiB Colombia | [5 empty] | 0
Estrategia 2: Control y vigilancia | Consolidación de un esquema de control y vigilancia del DRMI Rio Pance | 624350000 | 1- Número de vallas, avisos y letreros informativos instalados, 2- Número de piezas audiovisuales que se proyectan a visitantes y/o se transmiten por las redes sociales o medios de comunicación, 3- Número de charlas informativas por semana que se imparten a visitantes | 1- Vallas, avisos y letreros instalados, 2- Piezas audiovisuales subidas en redes sociales o dentro de parrilla de programas en canales locales, 3- Listados de asistencia a charlas informativas | [5 empty] | 0
|  |  | 1- Esquema de gobernanza diseñado, 2- Un (1) grupo de al menos tres (3) guardabosque conformado y capacitado, 3- Una (1) Brigada comunitaria conformada y capacitada | 1-Un (1) Documento Esquema de Gobernanza, 2- Contratos guardabosque firmados, guías talleres de capacitación, listados de asistencia capacitaciones, documento de acuerdo conformación brigadas | [5 empty] | 0
|  |  | 1- Número de espacios adecuados y dotados para labores de control y vigilancia | 1- Actas de ejecución obras, 2- fotos | [5 empty] | 0
Estrategia 3: Saneamiento ambiental | Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico y del entorno ambiental de la red hídrica del DRMI Río Pance | 155000000 | No. de documentos con caracterización detallada de vertimientos y sistemas de tratamiento de aguas residuales No. de vertimientos identificados | Documento técnico con formulación del proyecto a partir de una línea base y condiciones técnicas apropiadas | [5 empty] | 0
|  |  | No. de jornadas de limpieza y revitalización desarrolladas No. de toneladas de residuos recuperados No. de personas que participan de jornadas de revitalización | Listados de asistencia, fotos, registros de recolección de residuos | [5 empty] | 0
Estrategia 4: Educación y formación | Diseño y aplicación de una estrategia de educación y cultura ambiental integral a usuarios, habitantes y beneficiarios de la cuenca, retomando la propuesta de la mesa ambiental | 208000000 | No. de documentos con estrategia de educación diseñada No. de talleres de construcción de estrategia de educación | Un (1) Documento técnico Listados de asistencia | [5 empty] | 0
|  |  | No. de documentos con criterios e indicadores de sostenibilidad definidos para el DRMI No. de talleres de construcción de estrategia de educación Un (1) Documento técnico. Listados de asistencia | Un (1) documento técnico Memorias de talleres Listados de asistencia | [5 empty] | 0
|  |  | No. de talleres implementados No. de personas participantes | Memorias de talleres de educación Listados de asistencia Fotos | [5 empty] | 0
|  |  | No. de estrategias implementadas | Memorias de actividades de educación ambiental implementadas Listados de asistencia, fotos | [5 empty] | 0
Estrategia 5: Bienes y servicios ambientales | Diseño, ajuste participativo y definición de ruta de implementación de propuestas de ordenamiento de predios privados y públicos dentro y fuera del polígono, ajustándose a la zonificación propuesta, en los cinco años siguientes a la declaratoria | 937853081 | 5 Planes de manejo elaborados de manera participativa por año dentro del polígono - empezando por el Ecoparque y el Club del Departamento | Experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de datos económicos, ecológicos y sociales. | [5 empty] | 0
|  |  | 15 Planes de manejo elaborados de manera participativa por año en la zona externa al polígono y sobre la cuenca del Rio Pance. | Experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de datos económicos, ecológicos y sociales. | [5 empty] | 0
| Identificación y apoyo a iniciativas de negocios verdes en el área protegida en la cuenca del río Pance, como estrategia de adaptación. | 450000000 | Actividades productivas verificadas (mínimo 80%) | Fichas completas elaboradas, registros fotográficos, informes. | [5 empty] | 0
|  |  | Talleres de capacitación (3) | Convocatorias, registros de asistencia, evaluación de resultados. | [5 empty] | 0
|  |  | Documentos realizados. | Documento final. | [5 empty] | 0
|  |  | Iniciativas de negocios verdes apoyadas (5) | Fichas, presupuestos, actas de compromisos, documentos, registros fotográficos. | [5 empty] | 0
| Valoración de los Bienes y Servicios Ambientales existentes en el Área Protegida de Pance | 400000000 | Bienes y servicios ambientales identificados | Salidas de campo, encuestas realizadas, instrumentos construidos y aplicados, reuniones de socialización realizadas | [5 empty] | 0
|  |  | Socialización | No. de reuniones realizadas (Una al inicio y otra al final del proceso). | [5 empty] | 0
|  |  | Documentos realizados. | Documento final. | [5 empty] | 0
Estrategia 6: Gestión del Riesgo | Fortalecimiento institucional y comunitario para la gestión del riesgo con enfoque territorial | 405000000 | Plan de capacitación diseñado e implementado # de personas certificadas # de escenarios de riesgos definidos acciones de comunicación y monitoreo implementadas | *Documento de propuesta de plan de capacitación *Informe de ejecución de plan de capacitación *Certificados entregados *Encuesta de percepción del riesgo aplicada *Documento que recopile el conocimiento del riesgo del territorio *Registros de asistencias y memorias de espacios formativos *# de piezas diseñadas y divulgadas *Base de datos de monitoreos *Reportes de eventos e incidentes | [5 empty] | 0
|  |  | Medidas de reducción del riesgo definidas y gestionadas Sistemas de alerta temprana diseñados # de simulaciones y simulacros realizados # de talleres realizados | *Documento técnico de las medidas de reducción del riesgo formuladas *Actas de reuniones de concertación de implementación de medidas de reducción del riesgo *Registros fotográficos y de video *Memorias de talleres, registros de asistencia *Documento técnicos y protocolos de los sistemas de alerta temprana | [5 empty] | 0
Estrategia 7: Desarrollo institucional | Fortalecimiento de capacidades del Comité de Co-manejo para la gestión del área protegida | 405000000 | *# de diplomados realizados *# de cursos realizados *Integrantes del Comité de Co-manejo certificados *Foro de intercambio de saberes liderado por el Comité de Co-manejo realizado *Red de amigos del río Pance potenciada para dinamizar el corredor de conservación en la cuenca del río Pance conformada *# de fuentes de financiamiento gestionadas *Recursos financieros y en especie ejecutados para el plan de manejo | Documento del plan de capacitación Certificados emitidos Registros de asistencia a cursos y diplomados Evaluaciones de cursos y diplomados Acta de consolidación de la Red de Amigos del Río Pance Registros fotográficos y memorias de actividades de la Red de Amigos del Río Pance Certificados de fuentes de financiamiento (Disponibilidades y Registros Presupuestales) Informes financieros de la ejecución presupuestal del Plan de Manejo | [5 empty] | 0
|  |  | *% de habitantes del corregimiento de Pance y área circundante que reconoce el área protegida, sus objetivos y objetos de conservación *Visitantes del Ecoparque y del río Pance identifican el área protegida y reconocen las buenas prácticas ambientales. *% de personas de la comunidad que reconocen la existencia del Comité de Co-manejo *# de campañas de divulgación implementadas *# de piezas comunicativas divulgadas y entregadas | Encuestas aplicadas Muestras de piezas comunicativas Registros fotográficos y en video Entrevistas | [5 empty] | 0
| Total | 5414056162
Note on K3: OJO: revisar el numero (n) de actores que participaron del ejercicio para ajustar formula: ∑ (a+b+c+d+e)/n

## SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DRMI
Estrategias | Proyectos | Indicador | Meta | AVANCES
Estrategia 1: Conservación. | 1, Diseñar y desarrollar con participación comunitaria e institucional, procesos de restauración pasiva en las zonas de preservación y activa en las zonas de restauración para la preservación y restauración para el desarrollo sostenible. | Plan de capacitación diseñado e implementado en monitoreo y restauración | Un Documento de propuesta de plan de capacitación. | Vivero de especies nativas: En el corregimiento existen varias iniciativas independientes con recursos propios de viveros de especies nativas tal es el caso de Marco Ponher en el Pato, Familia Palacio en el Topacio, Vivero Colibri en el Ecoparque, Vivero Loma Larga.
|  | No. de personas certificadas | No. de certificados entregados, No. de acuerdos de restauración
|  | Acciones de restauración y monitoreo implementadas | Informe de ejecución del plan de capacitación
|  | No. de Ha en restauración activa por acción de la comunidad | Listados de asistencia, registro fotográfico, actas de reuniones, No. informes de visitas técnicas de revisión de procesos de restauración
|  | Implementación de un vivero con especies nativas, rescatadas, y que se utilizan en los procesos de restauración | Número de especies nativas rescatadas y usadas en los procesos de restauración activa que permanezcan en la zona
| 2. Identificar corredores biológicos de conservación bosques galería y densos y algunas áreas de vegetación secundaria (restauración para preservación) | Planes de manejo elaborados de manera participativa dentro del polígono ( 5 por año) | No. de documetos con experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de datos económicos, ecológicos y sociales.
|  | Planes de manejo elaborados de manera participativa en la zona externa al polígono y sobre la cuenca del Rio Pance. ( 15 por año) | No. de documentos con experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de datos económicos, ecológicos y sociales.
| 3. Plan de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad | Plan de capacitación diseñado e implementado | Un Documento de propuesta de plan de capacitación Un Informe de ejecución de plan de capacitación Certificados entregados | Monitoreo:Desde la comunidad se realizan actividades con recursos propios de monitoreo de la diversidad en zona de parques y en algunos predios de juridiccion de cvc como lo son El Peon, Loma Larga y El trueno, actividades realizadas por el colectivo Monte Adentro y en loma Larga por la coperativa. En el caso de Monteadentro recibio premio de una camara de monitoreo a traves del programa guardianes del rio Pance, con recursos de la sobre tasa.
|  | No. de personas certificadas Acciones de divulgación de la biodiversidad y monitoreo implementadas | Encuesta de monitoreo de fauna y flora. Documento que recopile el conocimiento de las acciones de monitoreo. Registros de asistencias y memorias de espacios formativos. # de piezas diseñadas y divulgadas. Base de datos de monitoreos.
|  | Puntos y sitios de monitoreo establecidos, senderos, cámaras trampa para recoger información de biodiversidad en fauna | Tablas de registro de datos de campo, informes de monitoreo, registro fotográfico, información subida a la plataforma del Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia - SiB Colombia
Estrategia 2: Control y vigilancia | Consolidación de un esquema de control y vigilancia del DRMI Rio Pance | 1- Número de vallas, avisos y letreros informativos instalados, 2- Número de piezas audiovisuales que se proyectan a visitantes y/o se transmiten por las redes sociales o medios de comunicación, 3- Número de charlas informativas por semana que se imparten a visitantes | 1- Vallas, avisos y letreros instalados, 2- Piezas audiovisuales subidas en redes sociales o dentro de parrilla de programas en canales locales, 3- Listados de asistencia a charlas informativas | Actualmente contamos con 24 vallas con mensajes de cuidado de la naturaleza con apoyo de la Cvc, y 28 modulos para el manejo temporal de residuos solidos en en varios secotres del corregimiento, Se realizan jornadas periodicas de sensibilizacion a los visitantes sobre la convivencia en el entorno natural y en las grandes jornadas de revitalizaicon del rio Pance, actividades con recursos propios y otras a traves de apoyo en el convenio 073 de CVC y en proyecto Dagma con recusos de sobre tasa. Desde la comunidad con recursos propios colectivos como Emplumados Club y Monteadentro realizan contenido para sensibilizar sobre la naturaleza que habita en el Territorio.
|  | 1- Esquema de gobernanza diseñado, 2- Un (1) grupo de al menos tres (3) guardabosque conformado y capacitado, 3- Una (1) Brigada comunitaria conformada y capacitada | 1-Un (1) Documento Esquema de Gobernanza, 2- Contratos guardabosque firmados, guías talleres de capacitación, listados de asistencia capacitaciones, documento de acuerdo conformación brigadas
|  | 1- Número de espacios adecuados y dotados para labores de control y vigilancia | 1- Actas de ejecución obras, 2- fotos
Estrategia 3: Saneamiento ambiental | Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico y del entorno ambiental de la red hídrica del DRMI Río Pance | No. de documentos con caracterización detallada de vertimientos y sistemas de tratamiento de aguas residuales No. de vertimientos identificados | Documento técnico con formulación del proyecto a partir de una línea base y condiciones técnicas apropiadas | La CVC realiza muestreos de calidad del agua. Se realiza seguimiento a los permisos de vertimientos de las PTARs. De parte de la mesa ambiental de pance como actor, han venido realizando jornadas de limpieza . El municipio realizó ampliación de la PTAR de la Vorágine 2020 Mejorar los puntos de separación en la fuente en el espacio público (CVC) . PORH río Pance Jornadas de limpieza lideradas por la mesa ambiental de Pance: 11 Con recurso de sobretasa convenio 073 y 3 con apoyo de CVC y Dagma sobre tasa y Mesa Ambiental. y 48 Jornadas a traves del programa guardianes del rio Pance y voluntariado amigos del rio pance con recursos propios. Con un aproximado de 15 toneladas de residuos recuperados en el periodo 2018 a Junio del 2023
|  | No. de jornadas de limpieza y revitalización desarrolladas No. de toneladas de residuos recuperados No. de personas que participan de jornadas de revitalización | Listados de asistencia, fotos, registros de recolección de residuos
Estrategia 4: Educación y formación | Diseño y aplicación de una estrategia de educación y cultura ambiental integral a usuarios, habitantes y beneficiarios de la cuenca, retomando la propuesta de la mesa ambiental | No. de documentos con estrategia de educación diseñada No. de talleres de construcción de estrategia de educación | Un (1) Documento técnico Listados de asistencia | Fortalecimiento al grupo de guardianes del río Pance a través de capacitación, y herramientas de trabajo en el proceso de PGIRS. (CVC 2019-2020)
|  | No. de documentos con criterios e indicadores de sostenibilidad definidos para el DRMI No. de talleres de construcción de estrategia de educación Un (1) Documento técnico. Listados de asistencia | Un (1) documento técnico Memorias de talleres Listados de asistencia
|  | No. de talleres implementados No. de personas participantes | Memorias de talleres de educación Listados de asistencia Fotos
|  | No. de estrategias implementadas | Memorias de actividades de educación ambiental implementadas Listados de asistencia, fotos
Estrategia 5: Bienes y servicios ambientales | Diseño, ajuste participativo y definición de ruta de implementación de propuestas de ordenamiento de predios privados y públicos dentro y fuera del polígono, ajustándose a la zonificación propuesta, en los cinco años siguientes a la declaratoria | 5 Planes de manejo elaborados de manera participativa por año dentro del polígono - empezando por el Ecoparque y el Club del Departamento | Experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de datos económicos, ecológicos y sociales.
|  | 15 Planes de manejo elaborados de manera participativa por año en la zona externa al polígono y sobre la cuenca del Rio Pance. | Experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de datos económicos, ecológicos y sociales.
| Identificación y apoyo a iniciativas de negocios verdes en el área protegida en la cuenca del río Pance, como estrategia de adaptación. | Actividades productivas verificadas (mínimo 80%) | Fichas completas elaboradas, registros fotográficos, informes.
|  | Talleres de capacitación (3) | Convocatorias, registros de asistencia, evaluación de resultados.
|  | Documentos realizados. | Documento final.
|  | Iniciativas de negocios verdes apoyadas (5) | Fichas, presupuestos, actas de compromisos, documentos, registros fotográficos.
| Valoración de los Bienes y Servicios Ambientales existentes en el Área Protegida de Pance | Bienes y servicios ambientales identificados | Salidas de campo, encuestas realizadas, instrumentos construidos y aplicados, reuniones de socialización realizadas
|  | Socialización | No. de reuniones realizadas (Una al inicio y otra al final del proceso).
|  | Documentos realizados. | Documento final.
Estrategia 6: Gestión del Riesgo | Fortalecimiento institucional y comunitario para la gestión del riesgo con enfoque territorial | Plan de capacitación diseñado e implementado # de personas certificadas # de escenarios de riesgos definidos acciones de comunicación y monitoreo implementadas | *Documento de propuesta de plan de capacitación *Informe de ejecución de plan de capacitación *Certificados entregados *Encuesta de percepción del riesgo aplicada *Documento que recopile el conocimiento del riesgo del territorio *Registros de asistencias y memorias de espacios formativos *# de piezas diseñadas y divulgadas *Base de datos de monitoreos *Reportes de eventos e incidentes
|  | Medidas de reducción del riesgo definidas y gestionadas Sistemas de alerta temprana diseñados # de simulaciones y simulacros realizados # de talleres realizados | *Documento técnico de las medidas de reducción del riesgo formuladas *Actas de reuniones de concertación de implementación de medidas de reducción del riesgo *Registros fotográficos y de video *Memorias de talleres, registros de asistencia *Documento técnicos y protocolos de los sistemas de alerta temprana
Estrategia 7: Desarrollo institucional | Fortalecimiento de capacidades del Comité de Co-manejo para la gestión del área protegida | *# de diplomados realizados *# de cursos realizados *Integrantes del Comité de Co-manejo certificados *Foro de intercambio de saberes liderado por el Comité de Co-manejo realizado *Red de amigos del río Pance potenciada para dinamizar el corredor de conservación en la cuenca del río Pance conformada *# de fuentes de financiamiento gestionadas *Recursos financieros y en especie ejecutados para el plan de manejo | Documento del plan de capacitación Certificados emitidos Registros de asistencia a cursos y diplomados Evaluaciones de cursos y diplomados Acta de consolidación de la Red de Amigos del Río Pance Registros fotográficos y memorias de actividades de la Red de Amigos del Río Pance Certificados de fuentes de financiamiento (Disponibilidades y Registros Presupuestales) Informes financieros de la ejecución presupuestal del Plan de Manejo
|  | *% de habitantes del corregimiento de Pance y área circundante que reconoce el área protegida, sus objetivos y objetos de conservación *Visitantes del Ecoparque y del río Pance identifican el área protegida y reconocen las buenas prácticas ambientales. *% de personas de la comunidad que reconocen la existencia del Comité de Co-manejo *# de campañas de divulgación implementadas *# de piezas comunicativas divulgadas y entregadas | Encuestas aplicadas Muestras de piezas comunicativas Registros fotográficos y en video Entrevistas

## Herr_Seg_DRMI PANCE (hidden)
LINEAS DE ACCIÓN PLAN DE MANEJO DRMI RUT NATIVOS
Estrategias | Proyectos | Valor ($) Proyecto | Indicador | Meta | Meta/Año |  |  |  |  | Actividades priorizadas 1er Quinquenio |  | Meta alcanzadas a 20xx (Nombre de la acción / # de unidades de medida del indicador) | Rojo (R)=0 | Amarillo (A)=0,1 a 0,9 | Verde (V)=1 | Quien (Actor/Fuente de apoyo) | Observaciones generales (actividades realizadas) | Verificadores de resultado (responsable/tipo de documento/lugar) | Evaluación (concepto avances vs meta)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Actor | Descripcion actividad y meta priorizada | [7 empty] | Qué hace falta | Por qué no se hizo | Qué se puede hacer
Estrategia 1: Conservación, Restauración y Recuperación de la Biodiversidad, Regulación Hídrica y Edáfica del DRMI-RUT | Protección y conservación de las coberturas naturales de bosque natural denso de tierra firme y el arbustal y matorral denso, para el mantenimiento de los atributos ecológicos de Función y Estructura de la Biodiversidad posibilitando la conectividad en el DRMI-RUT- NATIVOS | 1527785520 | # has de bosque nativo BND y AMD enriquecidas | 752,5 has de bosque nativo enriquecidoen 5 años, así 45,5 has de BND y 105 has de AMD (a 15 años 2.257,5 has, así: 682,5 has de BND y 1.575 has de AMD ) | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5
|  |  | # de m2 en corredores biologicos | 86.000 m2 establecidos en 43 corredores biológicos, cada uno de 2000 m2 ( a 15 años 129 Corredores biológicos c/u de 2000 m2) | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200
| Restauración y recuperación de las coberturas naturales de Bosque Natural Denso de Tierra Firme y el Arbustal y Matorral Denso que se encuentren en zonas F3, Áreas Forestales Protectora (AFP) y Zonas de Recargas de Acuíferos (ZRA) para el mantenimiento de la biodiversidad en el DRMI -RUT - NATIVOS | 1602662400 | # has de bosque natural F3, AFP y ZRA enriquecidos | 384 ha enriquecidas de bosque natural de F3, AFP y ZRA (a 15 años enriquecidad 1.152 Has) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8
| Conservación Sistema de Regulación Hídrica en las cuencas del DRMI-RUT - NATIVOS | 1864208000 | # de ML de aislamientos en AFP y ZRA de | 268.000 ML de Aislamiento en AFP y ZRA (a 15 años 804.000 ML) | 53600 | 53600 | 53600 | 53600 | 53600
|  |  | # de Has de AFP y ZRA enriquecidas con especies nativas | 447 Ha de Enriquecimiento Bosque AFP y ZRA (a 15 años 1.340 Has en AFP y ZRA) | 90 | 90 | 89 | 89 | 89
| Restauración y Estabilización de suelos en áreas de protección ambiental afectadas por erosión severa y muy severa en el DIM-RUT NATIVOS | 1324000000 | # de Ha con erosión severa y muy severa estabilizadas | 331 has estabilizadas (en 15 años Estabilizadas 993 has con erosión severa y muy severa) | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2
Estrategia 2: Comanejo para la gestión ambiental | Diseño y consolidación de figura de gestión interinstitucional para el comajeo administrativo y operativo del DRMI-RUT-NATIVOS | 80400000 | Comité de comanejo legalmente constituido por instituciones oficiales, privadas y organizaciones comunitarias del territorio. | 1 Comité de comanejo legalmente constituido | 1
| Participación social para la conservación y el manejo sostenible del DRMI -RUT - NATIVOS | 57600000 | # de comités locales de gestión ambiental constituidos | 3 Comités locales de gestión ambiental constituidos operando activamente en labores de planificación y ejecución concertada del Plan de Manejo |  | 3
| Desarrollo de normas locales para la conservación, la restauración y el manejo sostenible del DRMI-RUT, articuladas al POT, POMCAS, | 9000000 | # Desarrollos normativos para impulsar la conservación y manejo sostenible del área. | Los 3 municipios cuentan con reglamentos y normas ambientales coherentes y articulados a distintas escalas que favorecen la conservación y el manejo sostenible de los ecosistemas |  | 3
Estrategia 3: Implementación de Sistemas de Producción Sostenible | Promoción de relaciones sostenibles con el ambiente, mediante la implementación de sistemas de reconversión agroecológica en áreas de importancia ecológica en el DRMI - RUT -NATIVOS | 805800000 | # de hectáreas en proceso de reconvención agroecológica. | 170 Has recovertidas con sistemas de producción agroecologica ( en 15 años 510 has. Reconvertidas) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
| Diseño e Implementación de Sistemas silvopastoriles que contribuyan a la recuperación y conservación de áreas de importancia ambiental intervenidas por la ganadería extensiva en el DRMI - RUT. NATIVOS | 1224460800 | # de hectáreas en ganadería extensiva en proceso de reconvención silvopastoril | 320 Has en ganaderia extensiva con reconversión silvopastoril (en 15 años 960 has se convierten en sistemas silvopastoriles) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| Formulación plan de ordenamiento ecoturístico dentro del marco de desarrollo sustentable en el DRMI-RUT.NATIVOS | 20000000 | # Documentos estudio de factibilidad socioeconómica, ambiental, cultural, política y financiera de proyecto ecoturístico en el DRMI-RUT | 1 documento con soportes del estudio de factibilidad socioeconómica, ambiental, cultural, política y financiera de proyectos ecoturísticos |  | 1
| Alternativas económicas sustentables con perspectiva de género basadas en la transformación y procesamiento de especies no maderables con potencial comercial en el DIMR-RUT . NATIVOS | 748060000 | # de has con sistemas productivo alternativos aprovechando la biodiversidad de DRMI-RUT. | 60 has con sistemas de producción alternativos aprovechando la biodiversidad de DRMI-RUT. (Medicinales y aromáticas deshidratadas) |  | 30 | 30
| Construcción y consolidación de una Red Solidaria Regional, para la integración socioeconómica, cultural, política y ambiental, del DRMI –RUT. NATIVOS , a través de la producción agroecológica y el comercio justo. | 1211640027 | # de has con sistemas productivo alternativos con tipo y calidad del productivo. | 90 has. con sistemas de producción agroecológica para la producción orgánica de Hortalizas, frutales y cárnicos |  |  | 30 | 30 | 30
| Diseño e implementación de una red solidaria de productores apícolas para el aprovechamieto de la biodiversidad y mejoramiento de la economía campesina en el DRMI -RUT NATIVOS. (*$ 1.944.000 /flia. ) | 58320000 | # de Colmenas instaladas | 90 colmenas, (3 colmenas / beneficiario) |  | 90
| Implementación de cultivos con especies multipropósito articulados a los sistemas agroforestales en el DRMI RUT - NATIVOS | 563000000 | # has establecidas por familia beneficiaria | 30 has. Establecidas / 30 familias benefiadas |  |  | 15/15 | 15/15
| Fomento de alternativas de manejo integrado de residuos sólidos y aguas residuales para disminuir la contaminación ambiental en el DRMI-RUT (*$7.991.667 /Flia. Beneficiario) | 239750000 | # de propietarios y alternativas de manejo de residuos y identificadas | 30 familias implementando sistemas de sostenibles de manejo de aguas servidas y residuos sólidos domiciliarios |  | 30
Estrategia 4: Educación, Comunicación y Participación | Escuelas sustentables , seguras y saludables como estrategia para el desarrollo integral local con limites ecológicos del DRMI -RUT | 106000000 | # de instituciones privadas, oficiales y organizaciones comunitarias vinculadas a los PRAES de las instituciones educativas de le DRMI-RUT | 3 alianzas interinstitucionales de apoyo a proyectos ambientales, salud y seguridad escolar. |  | 2 | 1
| Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias y de la sociedad civil alrededor de acciones del manejo y protección de los recursos naturales | 218600000 | # Proyectos de desarrollo y manejo integral de cuencas gestionados a nivel municipal. | Al menos 4 proyectos comunitarios de manejo integral de cuencas apoyados en marcha. | 2 | 2
| Comunicación participativa y divulgación Ambiental para la restauración , rehabilitación y recuperación de los ecosistemas del DRMI-RUT | 42200000 | # estrategia de comunicación | Se cuenta con una (1) estrategia de comunicación y divulgación en marcha al servicio de todos los procesos de implementación del Plan de Manejo |  | 1
Estrategia 5: Conocimiento e Investigación Básica | Estudio de la estructura y composición del ensamble de murciélagos frugívoros, nectarívoros e insectívoros, como modeladores del paisaje. | 110000000 | # de estudios tecnicos para la realización de evaluación de la diversidad y amenazas del ensamble de murciélagos (Plan de manejo); evaluación de la dinámica poblacional y su relación con las variables estructurales del hábitat; diagnóstico del estado de conservación de los murciélagos, | 3 documentos tecnicos: 1 documento con la evaluación de la diversidad y amenazas del ensamble de murciélagos (Plan de manejo), 1 docuemento con la evaluación de la dinámica poblacional y su relación con las variables estructurales del hábitat, 1 documento diagnóstico del estado de conservación de los murciélagos. |  | 3
| Estudios sobre la biología de las especies vegetales ornamentales Cattleya quadricolor, Vanilla odorata y Eucharis caucana para su conservación y aprovechamiento sostenible. | 145000000 | # de Estudios de propagación de las especies con fines de reintrduccion en áreas protegidas y mejoramiento de las poblaciones actuales | Un (1) Estudio de propagacion de especies con fines de reintrduccion, que contemplan un programa para cada especie |  |  | 1
| Evaluación del estado de conservación del área a partir del análisis de integridad biológica y la herramienta Fragstats | 120000000 | # de estrategia de conservación ecoregional de los ecosistemas presentes en el área con base en el análisis de integridad biológica. | # de estrategias de conservación diseñadas para la conservación ecoregional de los ecosistemas |  |  |  | 1
| Estudio de identificación y caracterización de la edafofauna asociada en varios etapas de degradación del suelo | 110000000 | # de estudios para la Determinación del estado de conservación del suelo | 1 Documento oficial o científico sobre el estado de conservación del suelo. |  |  |  |  | 1
| Total | 12188486747
Note on R2: Valoración cualitativa de las actividades verificadores de Resultados, informes, productos,
Note on K3: Nombre Actor que deesarrollara esta actividad
Note on L3: viene de matriz de prirozación